## Planilha1
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tamanho(Number) | Prioridade | Sprint
Tela Inicial | Botão: Sobre nós; para redirecionamento de página. | Funcional | Essencial | P | 5 | Urgente | SP1
Cabeçalho | Botão: Sobre nós; Cadastro; Login; | Funcional | Importante | P | 5 | Normal | SP1
Tela sobre nós | Sobre a história da empresa e serviços ofertados; | Funcional | Desejável | P | 5 | Normal | SP1
Tela Cadastro | Vai receber os campos: email, senha, nome da empresa, cpnj da empresa, número de contato; | Funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP1
Tela Login | Vai receber os campos: email e senha; Opção de recuperação de senha; | Funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP1
Tela Dashboard | Dados obtidos do monitoamento das cameras. | Funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP1
Footer | Botões e meios de comunicação com a empresa prestadora do serviço; | Funcional | Importante | P | 5 | Normal | SP1
Script Banco de Dados | Criação das entidades e inserção de dados. | Não funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP2
Tela de Perfil | Campos: Nome; CNPJ; Email; Senha; Todos com opção CRUD. | Funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP2
Modelagem lógica | Relacionamento entre as entidades | Não funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP2
Barra de menu(Tela Perfil) | Botões: Perfil; Dashboard; Sair | Funcional | Essencial | P | 5 | Urgente | SP1
Planilha de riscos | Definir impacto e probabilidade dos riscos. | Não funcional | Importante | P | 5 | Urgente | SP2
Requisitos na ferramenta | Requisitos definidos na ferramenta gestão. | Não funcional | Desejável | M | 8 | Normal | SP1
Inserts no Banco de dados | Inserindo dados no banco de dados. | Não funcional | Importante | G | 13 | Urgente | SP2
Integração com banco de dados | Integração das métricas dentro do banco de dados. | Funcional | Essencial | G | 13 | Urgente | SP2
Métricas | Indicação e classificação das métricas. | Não funcional | Importante | G | 13 | Urgente | SP2
Customização da API | Customizar a API com base na dashboard. | Não funcional | Essencial | G | 13 | Normal | SP3
Documentação | Formalização do projeto garantindo a sua continuidade. | Não funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP1
Protótipo do site | Realizado através do figma para criar design das páginas. | Não funcional | Essencial | P | 5 | Normal | SP1
Documento de Mudança | Documento com planejamento para uma parada no sistema planejada ou não. | Não funcional | Essencial | M | 8 | Urgente | SP1-SP2-SP3